**Projektauftrag**

**Übungsfirma „MusterÜFA GmbH“**

*(für mehrere Üfa-Tage)*

|  |
| --- |
| **Projektbezeichnung:** *[Geben Sie dem Projekt einen kurzen, unverwechselbaren Namen]*Unternehmensleitbild erstellen |
| **Projektziel:** Was soll erreicht werden?Sprachlich gut formuliertes sowie optisch visualisiertes Unternehmensleitbild für die Homepage ist erstellt und bei den Mitarbeitern eingeführt. |
| **Projektinhalt:** Was soll alles erledigt werden?* die Bedeutung eines Unternehmensleitbildes für die eigene Üfa erklären.
* Kriterien für ein Unternehmensleitbild und deren erfolgreiche Umsetzung in der Üfa festlegen.
* eine Checkliste zur Entwicklung eines eigenen Unternehmensleitbildes erstellen.
* eine Befragung für Üfa-Mitarbeiter und Außenstehende zur aktuellen Wahrnehmung des unternehmerischen Handelns (z. B. Zusammenarbeit, Kommunikation, Betriebsklima, Entscheidungen, gesellschaftliche Verantwortung, …)/ Visionen erstellen und durchführen.
* 3-4 Grundwerte mit Hilfe gewonnener Daten aus der Befragung für die eigene Üfa ausformulieren.
* Vorschläge für ein Unternehmensleitbild der eigenen Üfa entwickeln.
* das Unternehmensleitbild der eigenen Üfa nach den Vorgaben des Corporate Designs visualisieren.
* Möglichkeiten zur Bekanntmachung (z.B. Homepage, Einbindung in Webshop, Mitarbeiterschulung, …) und Umsetzung des eigenen Unternehmensleitbildes erläutern und durchführen.
 |
| **Projektunterlagen:** Welche Unterlagen werden benötigt?* z.B. Angabe von Unternehmensleitbildern aus der Praxis
* …
 |
| **Geforderter Projektumfang und Vorgaben:** Seitenanzahl: 7-8 Seiten incl. Checkliste Unternehmensleitbildentwicklung, Befragung; Formatierung: Calibri 12, 1,5 zeilig; evtl. Präsentationsdauer: xx Minuten |
| **Projektbeteiligte: Wer soll helfen?** *ggfs. Projektleiter benennen**Üfa-Mitarbeiter NN* |
| **Projektumfeld:** Wer ist vom Projekt betroffen?  *Geschäftsleitung, Kollegen* |
| **Geplante Termine:** Welche Termine sind einzuhalten?/ Welche Teilaufgaben müssen bis wann abgeschlossen sein?* Checkliste und Befragung bis zum xx.xx.xxxx
* Durchführung und Auswertung der Befragung bis zum xx.xx.xxxx
* Vorschläge Unternehmensleitbild bis zum xx.xx.xxxx
* Visualisierung Unternehmensleitbild bis zum xx.xx.xxxx
* Bekanntmachung Unternehmensleitbild am xx.xx.xxxx
 |
| **Projektzeitraum:** Wann finden die Arbeiten statt?von xx.xx.xxxx bis xx.xx.xxxx |
| **Experten:** Wer steht für besondere Aufgaben außerdem zur Verfügung? *ggfs. Querverweis zu anderen Projekten**z.B. Projekt „Unternehmensziele“: Üfa-Mitarbeiter NN*  *Projekt „Corporate Design“: Üfa-Mitarbeiter NN* |

Datum Unterschrift GL Unterschrift Projektbeteiligte

Projektmanagement

Projektauftrag

unterzeichnet

Projektpläne

erstellt

Projektziele

erreicht

Projektteam

aufgelöst