|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Projektbezeichnung:**  Einführung einer Lernmanagementsoftware | | |
| **BEREICHE: Fortbildungen (Grün), Anwendung LMS (Gelb), Schnittstelle (Blau)** | | |
| **TO-DO** | **IN PROGRESS** | **DONE** |
| **Kurzbeschreibung der Aktivität: Fortbildungsreihe zur Nutzung des LMS im Unterricht**  **Verantwortlich: Multimediaberater** | **Technischer Support als Funktion im LMS bereitstellen**  **Verantwortlich: IT-Team** | **Anleitung für digitale Prüfung von Hausaufgaben oder Klausuren erstellen**  **Verantwortlich: Multimediaberater** |
| **Zugänge für SuS und KuK zum Schuljahresbeginn versenden**  **Verantwortlich: IT-Team** | **~~Schnittstelle digitales Klassenbuch und LMS bereitstellen~~**  **~~Verantwortlich: IT-Team~~**  **Vorerst zurückgestellt, weil die Schnittstelle erst nach der Einführung des LMS angebunden wird.** | **einheitliche Kommunikationsregeln festlegen**  **Verantwortlich: Lehrerteam** |
| **Vorlage für die Struktur ein Klasse bereitstellen**  **Verantwortlich: IT-Team** |  |  |
| **SuS und KuK einer oder mehreren Gruppen (Klasse, Kurse, Teams) zuordnen**  **Verantwortlich: IT-Team** |  |  |